## Slide 1: 上海市文献联合编目中心 中文书目规范控制构想及其进展
丁建勤
（上海图书馆采编中心中文采编部）
2017年全国图书馆联合编目中心业务培训
2017.9.14

## Slide 2: 提纲
1、上海联编中文书目规范控制构想与相关工作
1.1 上海联编系统
1.2 规范数据源的确定
1.3 历史书目数据处理
2、上海联编书目记录回溯批处理挂接国家图书馆规范记录项目进展
3、后续工作设想

## Slide 3: 1.1 上海联编系统
上海市文献联合编目中心始建于2001年1月
由上海图书馆负责日常业务管理和协调
由上海图书馆采编中心承担具体业务运作
由上海图书馆采编中心中文采编部承办具体事宜（2001-2009年，2015年至今）
Notes: <number>
上海图书馆采编中心.发展中的上海市文献联合编目中心//上海市文献联合编目中心编.文献资源建设研究.第一辑.学苑出版社,2005.10.p.1

## Slide 4: 上海图书馆中文编目流程
UACN HORIZON
ALEPH-UCS HORIZON
上海联编系统除联合编目功能外，还兼具上海图书馆中文文献编目平台的功能

## Slide 5: 上海联编系统
2013年10月，上海图书馆正式确定选用以色列艾利贝斯有限公司Aleph V20联合编目系统升级上海市文献联合编目系统
“平稳过渡，有所拓展”工作原则
“整体规划，分阶段开发使用”工作策略
2014年12月1日，中文书目库（ 01库）上线运行
中文名称规范库（10库）

## Slide 6: 1.2 规范数据源的确定
规范记录的可能来源
查阅权威图书馆（如国家图书馆、全国联编中心）中文名称规范记录
<number>
Notes: <number>
<number>
http://olcc.nlc.gov.cn/download-rjxz-rjxz.html
查阅于2015.11.27

## Slide 7: 规范记录的可能来源
自建名称规范记录
——引自：王彥僑.中国国家图书馆规范控制工作进展(11月2016年). (中文名稱規範聯合協調委員會第十四次會議)
<number>
Notes: <number>
<number>
中国国家图书馆规范控制工作进展(11月2016年). http://www.cccna.org/report.htm.查阅于2017.8.14

## Slide 8: 规范记录的可能来源
引进权威图书馆（如国家图书馆）名称规范记录
引进和自建相结合（以引进为主，自编、本地化修改为辅）
2014年，在国家图书馆大力支持下，签订中文名称规范数据引进协议（ 2016年、2017年续签）
国图将定期提供新增、更新、删除数据

## Slide 9: 1.3 历史书目数据处理
Notes: <number>
全国联编ALEPH-UCS.查阅于2017.8.14

## Slide 10: 历史书目数据处理

## Slide 11: 历史书目数据回溯处理的可能情形
《中图法》、《中分表》改版
规则调整
规范库启用
系统切换
……

## Slide 12: 历史书目数据回溯处理方式
一刀切
清洗批处理，如：
2014年上海联编切换启用ALEPH-UCS
2016年Horizon 索书号信息迁移至ALEPH-UCS
规范库启用？
ALEPH采编使用研讨会（2015.12）

## Slide 13: 提纲
1、上海联编中文书目规范控制构想与相关工作
2、上海联编书目记录回溯批处理挂接国家图书馆规范记录项目进展
2.1 总体技术思路和项目进程
2.2 项目难点与应对
2.3 样本数据评测
3、后续工作设想

## Slide 14: 2.1 总体技术思路和项目进程
上海联编书目记录回溯批处理挂接国家图书馆规范记录项目
整体技术方案：
使用联编中心的书目数据与名称规范数据的匹配关系，为上图改造书目数据，以尽量实现名称规范数据的控制。
——引自：索晶.上图名称规范配置实施技术方案要点

## Slide 15: 总体技术思路
上海联编书目数据与国图书目数据查重匹配。匹配成功的，挂接国图规范记录。

## Slide 16: 项目进程
2016年底（11.30-12.1）初步协商
2017年2-4月完成第一轮数据批处理和评测
2017年5月12日，与全国图书馆联合编目中心签署项目备忘录
2017年5月18日与全国图书馆联合编目中心、ALEPH公司方召开三方视频会议，专题讨论项目方案
2017年5月底，完成“处理要点”初稿，开始第二轮数据批处理
2017年8月，国图反馈第二轮第一批数据，开始评测

## Slide 17: 2.2 项目难点与应对
难点1：查重匹配
难点2：挂接修改
难点3 ：检索点差异合理性
难点4 ：后续更新
难点5 ：名称规范共建共享

## Slide 18: 难点1：查重匹配
如何匹配上海联编书目数据与国图（全国联编中心）书目数据？
方案一：010$a
本国际标准旨在将国际标准书号（ISBN）规定为某个特定的出版商出版或制作的出版物的任一种形式或版本的惟一的国际编码系统。
——ISO 2108:2005(E).信息与文献----国际标准书号 (ISBN)

## Slide 19: 难点1：查重匹配
方案二：010$a+200$a
方案三：( 8项)ISBN+ISSN+正题名(200$a) +题名的其余部分(200$a,$c,$h,$i,$e) +责任者(200$f,$g) +版本(205$a,$b) +出版者(210$c) +出版年(210$d)
……

## Slide 20: 难点2：挂接修改
如何修改上图书目数据中的500、701、702、711、712字段的内容？
在网上联机编目， 701、702、711、712字段使用规范名称，791、792、793、794字段（自定义）使用不规范的检索点。
——中文普通图书机读目录数据处理细则//中文普通图书编目手册.北京图书馆图书采选编目部,1998.7.p.97

## Slide 21: 难点2：挂接修改
（增值服务）是否增加049字段？

## Slide 22: 难点3：检索点差异合理性

## Slide 23: 难点4：后续更新
国图（全国联编）书目数据和名称规范更新，如何与上海联编相应名称规范数据和书目数据同步？
方案一：项目常态化？
方案二：根据国图名称规范更新数据，完成后续名称规范更新和书目数据？
z00t表？、Z07P表？、导入查重？
其它方案…….

## Slide 24: 难点5：名称规范共建共享
缺编名称规范应对
方案一、联编名称规范共建
方案二、等待国图名称规范更新数据
方案三、自建（与国图名称规范引进数据关系？）
全国书目数据控制体系规划方案

## Slide 25: 应对
项目试验性、探索性定位
分步实施
优化技术方案
开展数据评测，探索改进方法
清单和数据独立成包，便于评测和人工干预
……

## Slide 26: 2.3 样本数据评测
8项查重匹配一致的数据共1554663条 （SHALL1AA-SHALL7AA共7包）
据统计，2169776个字段（500、701、702、711、712字段）实现了挂接，即每条书目记录平均挂接字段数为1.40个。
若扣除500统一题名，则有2161551个字段实现了挂接，即每条书目记录平均挂接字段数为1.39个

## Slide 30: 提纲
1、上海联编中文书目规范控制构想与相关工作
2、上海联编书目记录回溯批处理挂接国家图书馆规范记录项目进展
3、后续工作设想
3.1 近期：期待与落实
3.2 中长期：拓展与思考

## Slide 31: 3.1 近期：期待与落实
期待
CNMARC 规范数据格式国家标准
Notes: <number>
http://www.nlc.cn/tbw/bzwyh_bzhxd.htm
查阅于2017.8.21

## Slide 32: 国标（征求意见稿）
050 国际标准文本代码（ISTC）
051 国际标准音乐作品代码（ISWC）
052 国际标准视听号（ISAN）
061 国际标准音像制品编码（ISRC）
101 实体语种
102 实体国籍
120 编码数据字段：个人名称
169 中国 朝代和民族代码
231 规范检索点 – 题名（作品）
232 规范检索点 – 题名（内容表达）
340 传记和活动附注
431 变异检索点 – 题名（作品）
432 变异检索点 – 题名（内容表达）
531 相关检索点 – 题名（作品）
532 相关检索点 – 题名（内容表达）
640 与实体有关的地点和日期

## Slide 33
期待
《联合馆藏数据制作》
《规范数据制作》
《联编系统操作》
……

## Slide 34: 3.1 近期：期待与落实
期待
“全国书目数据控制体系规划方案”的模样
持续引进国家图书馆中文名称规范更新数据
完善业务需求和技术方案，推进上海联编书目记录回溯批处理挂接国家图书馆规范记录项目
……

## Slide 35: 3.1 近期：期待与落实
落实
加快推进上海联编ALEPH-UCS 中文名称规范库工作进程
明确上海联编中文名称规范库工作流程和政策，努力寻求数量、速度、质量、人力资源和成本的平衡点

## Slide 36: 更多
单语种？多语种？
单一图书类型？所有类型文献？
规范数据修改后所涉书目记录维护策略
……
<number>

## Slide 37: 3.2 中长期：拓展与思考
中文规范数据编制引入RDA规则

## Slide 39: 3.2 中长期：拓展与思考
消费国家图书馆关联开放名称规范数据、关联开放主题规范数据
会议对5个项目的成果文件进行了审定
对“《中分表》Web维护系统需求分析书”、“《中分表》注册与关联数据服务平台需求书等进行了讨论、审定，提出了修改意见及建议
引自：《中图法》第八届编委会2016年工作会议于黑龙江哈尔滨召开
Notes: <number>
《中图法》第八届编委会2016年工作会议于黑龙江哈尔滨召开
http://clc.nlc.cn/ztfxxdt.jsp#evt22
查阅于2017.8.21

## Slide 40: 3.2 中长期：拓展与思考
整合上海图书馆“人名库” （研制中）
上海图书馆“人名库”嵌入编目流程
……

## Slide 41: 参考文献
索晶.上图名称规范配置实施技术方案要点
索晶.上海馆匹配增加名称规范数据号统计. 2017-08-01
上海联编书目记录回溯批处理挂接国图规范记录处理要点 （上图方案初稿）
丁建勤.上海联编书目记录回溯批处理挂接国图规范记录处理要点（上图方案初稿）解读(PPT)

## Slide 42
谢谢